## Hoja1
casos de prueba del proyecto final,creacion de modelos y views
numero de prueba | fecha | hora | accion | resultado esperado | resultado final | razon del fallo | aprobado
1 | 2023-08-11 | 12:00 | crear proyecto y app Django | creacion del proyecto sin problemas | el proyecto se crea exitosamente | no hubo fallo | si
2 | 2023-08-11 | 12:06 | creacion del template de inicio y funcion que lo renderize | el template deberia mostartse en la pagina cuando se ejecuta el view | el template de inicio se muestra tal y como deberia | no hubo fallo | si
3 | 2023-08-11 | 12:12 | creacion de los modelos Peliculas,Series,Programas,Documentales | creacion de modelos exitosa | las migraciones funcionan correctamente | no hubo fallo | si
4 | 2023-08-11 | 13:48 | creacion de las CVB para los modelos | todos los CVB deberian cumplir con su funcion | la ruta no ejecuta el CVB eliminarpelicula | hubo un error de redaccion en el CVB | no
4 | 2023-08-11 | 13:55 | ejecutar eliminarpelicula | deberia mandar a un template ya creado que pregunte si estas seguro de eliminar el objeto | se elimina el objeto si el usuario asi lo quiere | no hubo fallo | si
6 | 2023-08-11 | 14:00 | ejecutar editarpelicula | que mande a un formulario que permita editar los datos de la pelicula | da un error de template not found | no habia creado el template aun | no
7 | 2023-08-11 | 14:04 | ejecutar editarpelicula tras correcion | que mande a un formulario que permita editar los datos de la pelicula | se modifica el objeto Pelicula | no hubo fallo | si
8 | 2023-08-11 | 14:12 | ejecutar detallespelicula | que se muestren los detalles de el objeto Pelicula | la pagina da error | error de redaccion en el CVB en el nombre del template | no
9 | 2023-08-11 | 14:20 | ejecutar detallespelicula tras correcion | que se muestren los detalles de el objeto Pelicula | se muestran los objetos correctamente | no hubo fallo | si
casos de prueba del proyecto final,creacion del login,logout,register y cerrar sesion
numero de prueba | fecha | hora | accion | resultado esperado | resultado final | razon del fallo | aprobado
1 | 2023-08-12 | 9:30 | creacion de las funciones para login,logout,registrer y cerraar sesion ademas de los botones | el template debe mostar los botones | el template muestra todos los botones | no hubo fallo | si
2 | 2023-08-12 | 12:04 | intento logearme con eo boton habiendo ya creado un super user en la terminal | debria mandarme al template de logeo correcto | me manda al template indicado | no hubo fallo | si
3 | 2023-08-12 | 12:33 | editar perfil a traves del boton de editar perfil ya creado | que me redireccione a la pagina de inicio una vez se haya editado el perfil | me edita solamente ciertos atributos del user | desconocida | no
4 | 2023-08-12 | 12:48 | editar perfil a traves del boton de editar perfil ya creado tras ajustes del view | que me redireccione a la pagina de inicio una vez se haya editado el perfil | me edita todos los atributos del usuario menos el username y la password | desconocida | no
5 | 2023-08-12 | 13:20 | editar perfil a traves del boton de editar perfil ya creado tras ajustes del view | que me redireccione a la pagina de inicio una vez se haya editado el perfil | el programa aun me edita todos los atributos del usuario menos el username y la password | desconocida | no
6 | 2023-08-13 | 10:25 | modifico el view nuevamente para ver si se edita el perfil | que me redireccione a la pagina de inicio una vez se haya editado el perfil | siguen sin modificarse todos los atributos necesarios | posible error de sintaxis | no
7 | 2023-08-13 | 10:48 | hago un par de ajustes en el form para ver si ahi esta el problema | que me redireccione a la pagina de inicio una vez se haya editado el perfil | aun no se modifican los atributos cuando ejecuto el view | desconocida | no
8 | 2023-08-13 | 11:28 | modificacion en la estructura del view para ver si ahi esta el problema | que me redireccione a la pagina de inicio una vez se haya editado el perfil | aun no se modifican los atributos cuando ejecuto el view | desconocida | no
9 | 2023-08-13 | 11:50 | modifico algunas partes posiblemente inecesarias del view para ver si funciona | que me redireccione a la pagina de inicio una vez se haya editado el perfil | aun no se modifican los atributos cuando ejecuto el view | desconocida | no
10 | 2023-08-13 | 12:30 | hago un view completamente nuevo y borro el nuevo, usando una estructura para el viewe diferente a la vista en clases | una vez que edite al usuario deberian cambiarse todos los campos editados | finalmente se modifican correctamente todos los campos editados | no hubo fallo | si
11 | 2023-08-13 | 14:40 | ejecutar el boton de cerrar sesion | se deberia cerrar la sesion correctamente y enviarme a la pagina de inicio pero no como usuario o superuser | me envia a la pagina de inicio como deberia | no hubo fallo | si
casos de prueba del proyecto final,subida de imagenes y avatares
numero de prueba | fecha | hora | accion | resultado esperado | resultado final | razon del fallo | aprobado
1 | 2023-08-14 | 17:50 | agr5egar un modelo avatar y agregar algunavatar a un usuario | sque el avatar se agrege correctamente | el avatar se agrega correctamenet | no hubo fallo | si
2 | 2023-08-14 | 18:08 | agregar la url de la imagen del avatar para que s emuestre al lado del nombre | el avatar asignado debe mostrarse al lado del nombre | no se muestrea el avatar | desconocida | no
3 | 2023-08-14 | 18:28 | creo un contexto para donde va la imagen para pasarselo al view como un diccionario | la imagen debe mostrarse al lado de el usuario | se muestra la imagen correctamente | no hubo fallo | si
4 | 2023-08-14 | 20:00 | intento acceder al inicio si haber asignado un avatar | deberia mostrarse el inicio sin problemas | me sale error al intentar acceder | el template solo se muestra si el usuario tiene un avatar asignado y este usuario no lo tenia | no
5 | 2023-08-14 | 20:10 | modifico el view para que solo me muestre el avatar si el susario tiene un avatar | sel template deberia mostrarse incluso si el usuario no tine un avatar | se muestra el template correctamente incluso usando a un usuario sin avatar | no hubo fallo | si
6 | 2023-08-14 | 21:31 | intento asignar un avatar mediante una view recien creada y no mediante el panel de administracion | el view deberia permitirme asiganrle un avatar al ususario que esta navegando la pagina | me manda a la pagina de inicio pero no se asigna el avatar | desconocida | no
7 | 2023-08-14 | 22:03 | modifico el view para asignar avatar | deberia nasignar el avatar correctamene | me permite asignar el avatar correctamente | no hubo fallo | si
8 | 2023-08-15 | 17:30 | agregar atributo de imagen a los modelos y hago las migraciones | las migraciones deberian hacerse correctamente | las migraciones son exitosas | no hubo fallo | si
9 | 2023-08-15 | 17:40 | modifico el template para que me muestre tambien la imagen si es que la hay | al acceder el objeto este deberia mostrarse completo mas la imagen | la imagen no se muestra pero si los demas datos | desconocida | no
10 | 2023-08-15 | 18:11 | modifico el template para que se muestre la imagen asignadad correctamente | deberian mostrarse los detalles del objeto y tambien la imagen | la imagen no se muestra pero si los demas datos | el encoding type no estaba en el template | no
11 | 2023-08-15 | 18:56 | modifico el template agregando el encoding type al form para que carge la imagen | deberian mostrarse los detalles del objeto y tambien la imagen | se muestran todos los detalles incluyendo la imagen | no hubo fallo | si
12 | 2023-08-16 | 19:00 | agrego imagenes a un objeto de cada tipo para ver si se muestran las imagenes | deberian mostrarse los detalles del objeto y tambien la imagen | se muestran todos los detalles incluyendo la imagen | no hubo fallo | si